فهرست

موافقت‌نامه	2

ماده 1-	موضوع قرارداد	2

ماده 2-	اسناد و مدارک	2

ماده 3-	مدت	4

ماده 4-	حق‌الزحمه	4

ماده 5-	تعهدات دو طرف قرارداد	4

ماده 6-	نشانی	4

ماده 7-	شمار نسخه های قرارداد	4

شرایط عمومی	5

ماده 1-	تعاریف و مفاهیم	5

ماده 2-	شروع و تنفیذ قرارداد	6

ماده 3-	حدود خدمات و تغییرات آن	7

ماده 4-	برنامه زمانی انجام خدمات	7

ماده 5-	پیشرفت کار	7

ماده 6-	کارکنان مهندس مشاور	8

ماده 7-	نمایندگان	8

ماده 8-	دقت و کوشش	9

ماده 9-	استانداردها معیارها مقررات و دستورالعملهای فنی	9

ماده 10-	اقدامهای مهندس مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد	9

ماده 11-	نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها	10

ماده 12-	تسهیلات برعهده کارفرما	11

ماده 13-	خدمات جنبی	11

ماده 14-	ماده ۱۴ تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات	11

ماده 15-	حق‌الزحمه	12

ماده 16-	نحوه پرداخت حق‌الزحمه	12

ماده 17-	پیش‌پرداخت	13

ماده 18-	صورت‌حساب نهایی و تسویه‌حساب	13

ماده 19-	ماده ۱۹ تغییرات مدت خدمات و حق‌الزحمه مربوط	14

ماده 20-	خسارت تأخیر	14

ماده 21-	تعلیق	15

ماده 22-	خاتمه‌دادن به قرارداد	15

ماده 23-	فسخ قرارداد	17

ماده 24-	حل اختلاف	17

ماده 25-	مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی	18

ماده 26-	مسئولیت مهندس مشاور	18

ماده 27-	ممنوعیت قانونی	19

ماده 28-	حوادث قهری	19

ماده 29-	انتقال به غیر	19

ماده 30-	اشخاص و یا قراردادهای ثالث	20

ماده 31-	دسترسی به محل	20

ماده 32-	رعایت مقررات ،ایمنی بهداشت محیط محیط زیست و امنیت	20

ماده 33-	کارآموزی	20

ماده 34-	مالکیت اسناد	20

ماده 35-	ابلاغ ها	21

ماده 36-	زبان قرارداد	21

ماده 37-	ماده ۳۷ قانون حاکم بر قرارداد	21

# موافقت‌نامه

موافقت‌نامه، حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده (۲) آن که مجموعه‌ای غیرقابل‌تفکیک است و ازاین‌پس قرارداد نامیده می‌شود در تاریخ ...................... بین .................................................... به نمایندگی .................................................... با شناسه ملی .................................................... که ازاین‌پس کارفرما نامیده می‌شود از یک سو و شرکت خدمات مشاوره .................................................... با کد اقتصادی .................................................... و شناسه ملی .................................................... دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت به شماره ....................................................مورخ .................................................... به نمایندگی ....................................................با کد ملی .................................................... و با سمت .................................................... که ازاین‌پس مشاور نامیده می‌شود از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد می‌گردد.

### موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مشاوره برای:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

که شرح آن در پیوست (۱) تعیین شده است.

### اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

  - موافقت‌نامه حاضر.

  - شرایط عمومی

  - پیوست‌ها:

پیوست ۱- شرح موضوع قرارداد

پیوست ۲- شرح خدمات

پیوست ۳- حق‌الزحمه روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پیوست ۴- برنامه زمانی کلی

پیوست ۵- شرایط خصوصی

پیوست ۶-سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار

  - اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات در چارچوب قرارداد و به‌منظور انجام آن به مهندس مشاور ابلاغ شده یا بین دو طرف قرارداد مبادله می‌شود.

  - مدارک و گزارش‌های مصوب.

در صورت دوگانگی بین اسناد و مدارک منضم به قرارداد اولویت به ترتیب با موافقت‌نامه، شرایط عمومی و پیوست‌ها می‌باشد در صورت وجود دوگانگی بین پیوست‌های قرارداد اولویت با پیوست مرتبط با موضوع مربوط می‌باشد.

### مدت

مدت انجام خدمات قسمت‌ها و مراحل موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده (۲) شرایط عمومی قرارداد است باتوجه‌به برنامه زمانی کلی (پیوست ۴) به شرح زیر است:

الف- ...................................................................................................................................................

ب- .....................................................................................................................................................

مدت‌های یاد شده تابع تغییرات، مدت موضوع ماده (۱۹) شرایط عمومی خواهد بود.

### حق‌الزحمه

  - مبالغ اولیه حق‌الزحمه قسمت‌ها و مراحل مختلف خدمات، به شرح زیر است:

الف- ...................................................................................................................................................

ب- .....................................................................................................................................................

ج- .....................................................................................................................................................

  - نحوه تعیین و روش پرداخت حق‌الزحمه بر اساس ضوابط و بخشنامه‌های مربوط و نیز نحوه محاسبه مبالغ حق‌الزحمه در پیوست (۳) درج شده است.

### تعهدات دو طرف قرارداد

  - مهندس مشاور متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد در ازای دریافت حق‌الزحمه انجام دهد و اعلام می‌کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این خدمات است.

  - کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین شده است و نیز متعهد می‌شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد حق‌الزحمه مربوط را طبق اسناد مدارک، قرارداد به مهندس مشاور پرداخت کند.

### نشانی

نشانی کارفرما: .............................................................................................................................................................

نشانی مهندس مشاور: ...............................................................................................................................................

هرگاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را به‌طرف دیگر اعلام کند تا وقتی که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شود و دریافت شده تلقی می‌گردد.

### شمار نسخه‌های قرارداد

این قرارداد در ....... نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف قرارداد رسیده، یک نسخه از آن به مهندس مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه‌های آن اعتبار یکسان دارند.

| نماینده مجاز کارفرما |  | صاحب امضای تعهدآور مهندس مشاور |
| --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگی |  | نام و نام خانوادگی |
| امضا |  | مهر و امضا |

# شرایط عمومی

### تعاریف و مفاهیم

  - قرارداد

مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل‌تفکیک به شرح ماده (۲) موافقت‌نامه است که برای انجام خدمات موضوع قرارداد بین دو طرف مبادله می‌شود.

  - موافقت‌نامه

سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو برسد.

  - شرایط عمومی

مفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می‌کند.

  - شرایط خصوصی

شرایط خصوصی شرایط ویژه‌ای است که به‌منظور تکمیل شرایط عمومی باتوجه‌به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می. شود موارد درج شده در شرایط، خصوصی هیچگاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد.

  - کارفرما

شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می‌کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور واگذار می‌نماید جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند.

  - مدیر طرح

شخصیتی حقوقی است که تمام یا بخشی از اختیارهای قابل‌واگذاری، کارفرما با عنوان مدیریت طرح به وی واگذار می‌شود

  - مهندس مشاور

طرف دیگر امضاکننده قرارداد است که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می‌کند جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز مهندس مشاور در حکم مهندس مشاور هستند.

  - خدمات

عبارت از فعالیت‌ها و اقدام‌هایی است که در اجرای موضوع قرارداد از سوی مهندس مشاور تعهد شده است.

  - مرحله قسمت

مرحله بخش تفکیک شده‌ای از شرح خدمات است که تحت این، عنوان با مدت و حق‌الزحمه معین در قرارداد مشخص شده است. در صورت لزوم هر مرحله می‌تواند به چند قسمت جداگانه با حق‌الزحمه مشخص طبق شرح خدمات تقسیم شود.

  - مدارک و گزارش‌ها

متون، مستندات، نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها، مشخصات فنی، کتابچه‌های محاسبات فنی، برآورد مقادیر، قیمت‌ها و نظایر آن هستند که در انجام خدمات موضوع قرارداد برحسب مورد، از سوی مهندس مشاور تهیه می‌شوند

  - برنامه زمانی کلی

برنامه‌ای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخش‌های مختلف خدمات هر قسمت یا مرحله از قرارداد را برحسب ماه نشان می‌دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می‌شود

  - برنامه زمانی تفصیلی

برنامه‌ای است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیت‌های درج شده در شرح خدمات را به‌تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی در هر قسمت یا مرحله نشان می‌دهد.

  - مدت اولیه

مدت اولیه هر قسمت یا مرحله مدت درج شده در ماده (۳) موافقت‌نامه برای آن قسمت یا مرحله است.

  - متوسط حق‌الزحمه ماهانه

متوسط حق‌الزحمه ماهانه هر قسمت یا مرحله عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله بر مدت اولیه مربوط (برحسب ماه) است.

  - روز، ماه، تاریخ‌ها مفرد و جمع عنوان‌ها

    - روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخ‌ها طبق تقویم رسمی کشور است. ۲-۱۵-۱- هرجا که معنای عبارت ایجاب، کند کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

    - عنوان‌های به‌کاررفته در موافقت‌نامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت‌های اسناد و مدارک قرارداد، تنها به‌منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی‌توان در تفسیر اسناد و مدارک، قرارداد از آنها استفاده کرد.

    - اصطلاحاتی که در این ماده نیامده است طبق نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور و ضوابط آن تعریف می‌شود.

  - نافذ بودن قرارداد

بازه زمانی است که با ابلاغ قرارداد شروع و با آزادسازی یا ضبط سپرده حسن انجام کار پایان می‌یابد. از زمان تنفیذ قرارداد (ابلاغ قرارداد) تا شروع اولین قسمت یا مرحله و همچنین پس از تصویب گزارش‌های نهایی تا آزادسازی یا ضبط سپرده حسن انجام کار انجام خدمات موضوع قرارداد توسط مشاور موضوعیت ندارد و صرفاً مکاتبات و فرایندهای حقوقی و یا مالی قرارداد انجام می‌شود.

### شروع و تنفیذ قرارداد

  - این قرارداد از تاریخ مبادله و ابلاغ آن از سوی کارفرما نافذ است.

  - شروع اولین قسمت یا مرحله پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت پیش‌پرداخت است. در صورت عدم ارائه درخواست پیش‌پرداخت توسط مشاور ظرف مدت یک (۱) هفته موضوع‌بند «۱-۱۷» تاریخ شروع قرارداد، یک (۱) هفته پس از تاریخ ابلاغ خواهد بود. تاریخ شروع هر یک از قسمت‌ها و مراحل بعدی از تاریخ ابلاغ انجام قسمت یا مرحله مربوط توسط کارفرما است.

  - با تصویب مدارک و گزارش‌های هر قسمت یا مرحله درصورتی‌که کارفرما مصمم به انجام قسمت یا مرحله بعد باشد ظرف مدت یک (۱) ماه از تاریخ تصویب مدارک و گزارش‌ها، انجام آن را به مهندس مشاور ابلاغ می‌کند و یا مراتب انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام می‌نماید.

  - در صورت عدم ابلاغ هر قسمت یا مرحله از کار توسط کارفرما ظرف مهلت‌های یادشده، مهندس مشاور می‌تواند خاتمه قرارداد را طبق بند «1-9-22» درخواست نماید.

### حدود خدمات و تغییرات آن

  - کارفرما می‌تواند حین انجام کار خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد با رعایت مفاد بند «2-3»، تغییر، افزایش یا کاهش دهد. این تغییرات مربوط به موضوع و شرح خدمات قرارداد است و تغییرات مدت یا مبلغ اولیه حق‌الزحمه به دلیل اعمال تعدیل، نظارت بر خدمات جنبی اعمال ضوابط مندرج در تعرفه‌های سازمان برنامه‌وبودجه کشور یا سایر بخشنامه‌های مالی مرتبط مشمول ضوابط این ماده نمی‌باشد.

    - درصورتی‌که به‌کاربستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات یا هنگام بررسی مدارک و گزارش‌های مهندس مشاور موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود، مهندس مشاور موظف است با رعایت مفاد بند «2-3» خدمات اضافی را انجام دهد.

    - مهندس مشاور می‌تواند در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات در بخش‌های پایان‌یافته را با ذکر دلایل و جزئیات و با رعایت مفاد بند «2-3» به کارفرما پیشنهاد کند.

  - هرگاه طبق بندهای یاد شده تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد، در هر مورد مهندس مشاور مدت و حق‌الزحمه انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می‌کند. کارفرما، حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز با بررسی گزارش در مورد مدت و حق‌الزحمه انجام تغییرات با مهندس مشاور مذاکره و توافق می‌کند. پس از آن کارفرما صورت‌جلسه تغییرات که به امضای طرفین قرارداد رسیده است را ابلاغ می‌نماید.

  - خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارش‌های مهندس مشاور که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد مشمول خدمات اضافی بندهای «1-3» و «2-3» نیست و هزینه آنها از سوی مهندس مشاور پرداخت می‌شود.

  - در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد با طرح یا طرح‌های دیگری ارتباط داشته باشد، مهندس مشاور موظف است اطلاعات و مدارک فنی آن را طبق برنامه‌ای که با مهندس مشاور و یا سازمان‌های دیگر تنظیم می‌شود از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات خود منظور نماید تا بین کارهای مختلف طرح‌های یاد شده هماهنگی ایجاد شود.

### برنامه زمانی انجام خدمات

  - برنامه زمانی کلی انجام خدمات در پیوست (۴) آمده است.

  - پس از ابلاغ، قرارداد درصورتی‌که در پیوست (۴) مدتی تعیین نشده باشد، برنامه زمانی تفصیلی هر قسمت یا مرحله در چارچوب برنامه زمانی کلی، تا یک‌هشتم مدت آن قسمت یا مرحله، یا یک ماه، هرکدام کمتر است از سوی مهندس مشاور تهیه و برای کارفرما ارسال می‌شود. کارفرما تا پانزده (۱۵) روز پس از دریافت برنامه زمانی، تفصیلی نظر خود را درباره تصویب و یا اصلاح آن اعلام می‌کند هرگونه تغییر در برنامه زمانی، تفصیلی با توافق دو طرف مجاز خواهد بود.

### پیشرفت کار

مهندس مشاور در پایان هر ماه و یا زمان‌های تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه به کارفرما تسلیم می. کند در این گزارش میزان کارهای انجام شده تأخیر و علل آنها راه‌حل‌های لازم برای رفع موانع و مشکلات کار پیشنهاد می‌شود و کارفرما تا ده (۱۰) روز، نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعلام می‌کند در غیر این صورت مفاد گزارش، تأیید شده تلقی می‌گردد.

### کارکنان مهندس مشاور

  - همه کسانی که به‌منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد به‌صورت دایم یا موقت به هزینه مهندس مشاور و برای او خدماتی را انجام می‌دهند کارکنان مهندس مشاور شناخته می‌شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مهندس مشاور است.

  - قبل از شروع کار، مهندس مشاور موظف است سازمان اجرایی و فهرست اسامی افراد کلیدی را که فاقد سوابق سوء حرفه‌ای  باشند برای انجام خدمات موضوع قرارداد مطابق پیوست (۶)، به همراه وظایف، تخصص و میزان فعالیت هر یک برای کارفرما ارسال کند.

  - مهندس مشاور باید به‌منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاه‌های خود به شمار کافی کارکنان صلاحیت‌دار داشته باشد.

  - درصورتی‌که انجام خدمات موضوع قرارداد مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد مهندس مشاور در استفاده از خدمات آنها قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت می‌کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم می‌نماید.

  - مهندس مشاور نمی‌تواند برای انجام خدمات موضوع این قرارداد کارکنان شاغل کارفرما واحد مدیریت طرح و سازمان برنامه‌وبودجه کشور را به کار گیرد.

  - به‌کارگیری کارکنان شاغل مهندس مشاور از سوی کارفرما و واحد مدیریت طرح برای انجام خدمات مرتبط با این قرارداد ممنوع است.

  - مهندس مشاور می‌تواند نسبت به تغییر عوامل کلیدی، کار مندرج در پیوست شماره (۶) با موافقت کارفرما اقدام کند.

### نمایندگان

  - نمایندگان کارفرما

    - کارفرما پس از مبادله قرارداد و ابلاغ آن نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات به مهندس مشاور معرفی می‌کند.

    - دستورها و مدارکی که به‌وسیله نماینده کارفرما در محدوده اختیارات تفویض شده به وی به مهندس مشاور ابلاغ می‌شود در حکم ابلاغ کارفرما است بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما دستورهای ابلاغ شده و یا مدارک امضا شده به‌وسیله نماینده قبلی معتبر است.

    - کارفرما می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات قابل‌واگذاری خود را دررابطه‌با این قرارداد به واحد خدمات مدیریت طرح واگذار نماید در این صورت آن واحد با تعیین حدود اختیارات به مهندس مشاور معرفی می‌شود و تصمیم‌گیری‌های وی در امور واگذار شده در حکم تصمیم‌های کارفرما است.

  - نمایندگان مهندس مشاور

    - پس از مبادله قرارداد و ابلاغ آن مهندس مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات به کارفرما معرفی می‌کند

    - درصورتی‌که خدمات موضوع قرارداد مشتمل بر خدمات مرحله ساخت و تحویل کار باشد مهندس مشاور باید در هر یک از کارگاه‌های تحت نظارت خود یک نفر مهندس ناظر به‌عنوان نماینده و سرپرست عوامل فنی کارگاهی را طبق ضوابط مربوط تعیین کند و به کارفرما و دیگر طرف‌های قراردادی کارفرما در این کار معرفی نماید.

### دقت و کوشش

  - مهندس مشاور باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و بر اساس استانداردهای تخصصی و اخلاق حرفه‌ای و با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی، طبق دستورالعمل‌های مربوط و با به‌کارگیری حداکثر مهارت و دقت به‌وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای هستند انجام دهد و در مواردی که اظهارنظر و صلاحدید به او واگذار شده است منصفانه و بی‌طرفانه عمل کند.

  - مهندس مشاور موظف است در مطالعات، خود گزینه‌ها و راه‌حل‌های ممکن را بررسی و مناسب‌ترین آنها را پیشنهاد کند همچنین باید مدارک و گزارش‌های هر قسمت یا مرحله را به ترتیبی تهیه کند که در ادامه خدمات در حد امکان نیاز به تغییر مصوبات قبلی نباشد.

  - مهندس مشاور باید عملیات اجرایی را به نحوی نظارت و کنترل نماید که کارها طبق نقشه‌ها و مشخصات فنی ضمیمه قرارداد توسط پیمانکاران و عوامل اجرایی انجام شود و با راهنمایی‌های به‌موقع و مقتضی به پیمانکاران و یا سازندگان از تأخیر در اجرای تعهدات و عملیات جلوگیری نماید و طبق شرح خدمات در تصمیماتی که در اسناد و مدارک قرارداد با پیمانکار یا سازنده برعهده مهندس مشاور گذاشته شده است به‌موقع اقدام کند.

  - مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات بر عهده مهندس مشاور است. ازاین‌رو، مهندس مشاور نسبت به صدور دستور برای انجام آزمایش‌ها باهدف اطمینان از کیفیت مصالح و مواد پیش از اجرا و هنگام به‌کارگیری آنها و نیز با بازدید مستمر از عملیات ساخت و کیفیت عملیات اجرایی و تطبیق آنها با مشخصات و استانداردهای فنی و نقشه‌های اجرایی اقدام می‌کند. هم چنین مهندس مشاور باید با کنترل مستمر از مصرف احتمالی مواد و مصالح غیراستاندارد و اجرای کارهای مغایر مشخصات فنی جلوگیری کند.

### استانداردها معیارها مقررات و دستورالعمل‌های فنی

  - سیستم اندازه‌گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی طرح متریک خواهد بود مگر آنکه بنا به‌ضرورت سیستم اندازه‌گیری دیگری در پیوست (۵) تعیین شده باشد و یا به هنگام اجرای کار درباره آن توافق شود.

  - مهندس مشاور باید در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارک و گزارش‌ها از معیارها و ضوابط و فنی و دستورالعمل‌های سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سایر استانداردهای معتبر استفاده کند و در صورت موجود نبودن این‌گونه ضوابط و معیارها از معیارها و ضوابط معتبری که در پیوست (۵) تعیین شده و یا بعداً توافق می‌شود استفاده کند.

  - مهندس مشاور موظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح خدمات پیوست (۲) همه ابلاغ‌ها دستور کارها و اقدام‌های خود را در با پیمانکار یا سازنده یا دیگر طرف‌های قرارداد با رعایت اسناد و مدارک قراردادی آنها و طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، انجام دهد.

### اقدام‌های مهندس مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد

هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام کار برای تعیین نحوه ادامه کار جلسه یا جلسه‌های هماهنگی را به‌منظور اخذ تصمیم‌های راهبردی ضروری بداند موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی، برای کارفرما بفرستد. کارفرما تا پانزده (۱۵) روز از تاریخ دریافت گزارش نسبت به تشکیل جلسه اقدام می‌کند و تصمیم‌ها را در صورت‌جلسه‌ای تنظیم و بی‌درنگ به مهندس مشاور ابلاغ می‌نماید هرگاه کارفرما در مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیم‌ها اقدام نکند مهندس مشاور خود تصمیم‌گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می. کند

### نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارش‌ها

  - مهندس مشاور مدارک و گزارش‌های مطالعات هر قسمت یا مرحله را در پایان مدت مربوط و یا مقاطعی که در برنامه زمانی تفصیلی پیش‌بینی‌شده است ابتدا در یک نسخه همراه با نسخه‌ای به‌صورت نرم‌افزاری به کارفرما تسلیم می. کند کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارش‌های یاد شده ظرف مدت یک (۱) ماه یا مدت پیش‌بینی‌شده در برنامه زمانی تفصیلی آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با درج موارد در یک نوبت اعلام می‌کند

  - درصورتی‌که کارفرما مدارک و گزارش‌ها را تأیید کند مهندس مشاور مدارک و گزارش‌های تأیید شده را در یک نسخه به همراه نسخه نرم‌افزاری و راهنمای مکتوب آن و نیز خلاصه گزارش‌ها به کارفرما تسلیم می‌کند تا کارفرما آنها را تصویب و ابلاغ، نماید در صورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارش‌ها مهندس مشاور موظف است ظرف مدت یک (۱) ماه یا ده (۱۰) درصد مدت قسمت یا مرحله هرکدام که بیشتر باشد بر اساس نظر کارفرما آنها را اصلاح و مدارک را در دو نسخه همراه با نسخه‌ای به‌صورت نرم‌افزاری تهیه و به همراه خلاصه گزارش‌ها به کارفرما تسلیم نماید تا کارفرما آنها را تصویب و ابلاغ کند. تجاوز از این مدت مشمول خسارت تأخیر غیرمجاز درج شده در قرارداد است مگر اینکه کارفرما با افزایش مدت قبلاً موافقت کرده باشد همچنین پس از تصویب و ابلاغ مدارک و گزارش‌ها توسط کارفرما، مهندس مشاور موظف به بارگذاری آنها در سامانه تعیین شده در شرایط خصوصی قرارداد می‌باشد.

  - در مواردی که نظر اصلاحی اعلام شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور یا اصول، ضوابط و استانداردهای فنی نباشد مهندس مشاور باید ظرف مدت پانزده (۱۵) روز، با ارسال گزارش توجیهی دلایل خود را برای بررسی مجدد به کارفرما اعلام کند، چنانچه کارفرما همچنان بر نظرات اعلام شده خود اصرار داشته باشد باید حداکثر طی مدت پانزده (۱۵) روز دلایل توجیهی خود را به بالاترین مقام سازمانی یا بالاترین مقام دستگاه مرکزی کارفرما ارسال نموده و نظر وی را جویا شود. بالاترین مقام سازمانی یا دستگاه مرکزی کارفرما یا هیئتی فنی متشکل از سه نفر به انتخاب وی با بررسی گزارش مشاور و دلایل توجیهی طرفین، ظرف مدت پانزده (۱۵) روز باید نظر خود را مطابق با اصول و ضوابط فنی به کارفرما و مهندس مشاور اعلام نماید. در صورت عدم اعلام نظر بالاترین مقام یا هیئت سه‌نفره ظرف مدت یاد شده، نظر مهندس مشاور ملاک عمل خواهد بود درصورتی‌که نظر و تصمیم بالاترین مقام کارفرمایی یا هیئت منتخب وی با نظر مهندس مشاور یکی نباشد نظر بالاترین مقام کارفرمایی یا هیئت منتخب وی ملاک عمل بوده و مسئولیت‌های ناشی از این تصمیم به عهده کارفرما خواهد بود.

  - درصورتی‌که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارش‌های مهندس مشاور اعلام نکند مهندس مشاور نظر کارفرما را استعلام می‌نماید و چنانچه تا پانزده (۱۵) روز از تاریخ دریافت استعلام همچنان نظری از سوی کارفرما اعلام نشود گزارش‌ها و مدارک ارسالی تصویب شده تلقی می‌گردد.

  - کارفرما، یک نسخه از مدارک و گزارش‌های مصوب هر قسمت یا مرحله را با مهر تصویب شد به مهندس مشاور ابلاغ می‌کند

  - مدارک و گزارش‌های تصویب شده مبنای کارهای بعدی است و مهندس مشاور حق‌الزحمه مربوط را بر اساس قرارداد دریافت می‌کند.

  - مهندس مشاور باید به پیوست هر یک از گزارش‌ها چکیده‌ای از کار آن قسمت یا مرحله را تهیه و به کارفرما تسلیم کند همچنین پس از تحویل موقت کار گزارشی شامل تاریخچه کارهای انجام شده در مرحله، ساخت به کارفرما تسلیم می‌کند

  - تا بیست (۲۰) سال پس از تصویب و ارسال گزارش‌های نهایی و اتمام خدمات موضوع قرارداد یا حسب مورد خاتمه یا فسخ قرارداد مشاور با دریافت هزینه مربوط متعهد به ارائه مجدد نقشه‌ها و گزارش‌های نهایی می‌باشد درهرحال مهندس مشاور مطابق با مفاد ماده (۲۶) مسئول و جوابگوی عملکرد خود خواهد بود.

### تسهیلات برعهده کارفرما

کارفرما تدابیر و مساعدت‌های لازم را برای تسهیل کار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد به‌ویژه در موارد زیر بر اساس درخواست مهندس مشاور فراهم می‌کند

  - در اختیار قراردادن اطلاعات مربوط طبق مندرجات شرایط خصوصی و به‌صورت رایگان.

  - مجوز ورود کارکنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع دررابطه‌با طرح.

  - روادید ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجی موردنیاز و همچنین اخذ گذرنامه و روادید برای کارشناسان ایرانی

  - ارتباط و تشریک‌مساعی با وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و سایر مؤسسات.

  - ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم و وسایلی که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد.

  - ترتیب امور مربوط به تهیه ورود و ترخیص لوازم وسایل، کتب، نشریات نرم‌افزارها و اقلامی ازاین‌قبیل که تهیه آن در داخل کشور مقدور نباشد.

  - تسهیلات ویژه‌ای که طبق پیوست (۵) قرارداد باید توسط کارفرما در اختیار مهندس مشاور قرار گیرد.

تمام هزینه‌های اقدام‌های موضوع‌بندهای «3-12» تا «6-12» برعهده مهندس مشاور است.

### خدمات جنبی

  - خدمات جنبی، مانند تهیه نقشه‌های توپوگرافی زمین‌شناسی کاداستر بازرسی فنی، عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای همچنین انجام آزمایش‌های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، ژئوفیزیک اطلاعات و آمار هواشناسی و هیدرولوژی، آب‌نگاری مدل، هیدرولیکی خاک‌شناسی و کارهایی مانند اینها که اصولاً جزو خدمات موضوع قرارداد نیست طبق ضوابط قراردادهای مربوط، توسط مهندسان مشاور صاحب صلاحیت بر اساس ضوابط به هزینه و از سوی کارفرما انجام می‌شود. در این صورت تعیین شرح خدمات جنبی موردنیاز و اطلاعات و مشخصات فنی ضروری هر یک و اعلام آنها همراه با جدول زمانی ارائه اطلاعات موردنیاز و نیز تطبیق نتایج حاصل با نیازهای طرح برعهده مهندس مشاور خواهد بود.

  - بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش‌ها و نظارت بر خدمات جنبی بر عهده مهندس مشاور است. مهندس مشاور موظف است که افراد دارای صلاحیت را برای انجام این خدمات به شمار لازم به خدمت فراخواند حق‌الزحمه مربوط به این خدمات به‌صورت مجزا و علاوه بر مبلغ اولیه حق‌الزحمه قرارداد محاسبه و پرداخت می‌شود حق‌الزحمه خدمات نظارت بر خدمات جنبی از مصادیق افزایش حدود، خدمات موضوع ماده (۳) محسوب نمی‌شود.

تبصره - نظارت و تصویب عملیات نقشه‌برداری مانند تهیه نقشه‌های توپوگرافی عکس‌های هوایی و آب‌نگاری در بخش غیرنظامی به عهده سازمان نقشه‌برداری کشور است.

  - درصورتی‌که مهندس مشاور گزارش نتایج جنبی را که توسط واحدهای دیگری تهیه شده است صحیح نداند و به نتایج آن معترض باشد باید نظر خود را با ذکر دلیل و به‌موقع، برای تصمیم‌گیری به کارفرما اعلام کند چنانچه کارفرما گزارش‌های یاد شده را تأیید نماید، مهندس مشاور موظف به استفاده از نتایج آنها در مطالعات مربوط خواهد بود و مسئولیت ایــن نـوع تصمیم‌گیری‌ها برعهده مهندس مشاور نیست.

### ماده ۱۴ تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات

  - مشاور موظف است قبل از انعقاد قرارداد تضمین معتبری را مطابق آیین نام تضمین معاملات دولتی به‌عنوان تضمین انجام تعهدات به کارفرما ارائه نماید انتخاب نوع تضمین (در چهارچوب آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی) بر عهده مشاور می‌باشد.

  - برای حصول اطمینان از حسن انجام کار ده درصد از هر پرداخت مهندس مشاور به‌عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می‌شود.

  - در صورت فسخ قرارداد طبق ماده (۲۳) تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات به نفع کارفرما ضبط می‌شود.

  - تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات مربوط به هر قسمت یا مرحله از خدمات مطالعه و طراحی باید پس از تصویب مدارک و گزارش‌های آن و در زمان تسویه‌حساب نهایی طبق ماده (۱۸) آزاد شود. در مرحله، ساخت تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت کار آزاد می‌شود همچنین در این مرحله نیمی از مبلغ تضمین حسن انجام کار پس از تحویل موقت کار و بقیه آن پس از تحویل قطعی کار آزاد می‌شود.

  - درصورتی‌که کارفرما تا قبل از پایان، قرارداد قسمت‌هایی از عملیات اجرا شده را تحویل موقت یا قطعی گیرد وجه‌الضمان، دریافتی به‌تناسب کاهش می‌یابد.

  - در صورت درخواست مشاور کسور حسن انجام کار به‌ازای دریافت سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر با انتخاب مهندس مشاور (در چهارچوب آیین‌نامه معاملات دولتی) بازگردانده می‌شود.

### حق‌الزحمه

  - حق‌الزحمه مهندس مشاور برای انجام خدمات قسمت‌ها یا مراحل مختلف موضوع قرارداد که بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط طبق پیوست (۳) تعیین شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد قرارداد پرداخت می‌شود.

### نحوه پرداخت حق‌الزحمه

  - هشتاد و پنج درصد حق‌الزحمه هر قسمت یا مرحله از مطالعات و طراحی در طول انجام خدمات و تا زمان تسلیم مدارک و گزارش‌های آن قسمت یا مرحله به‌صورت اقساط بر اساس پیشرفت کار و به‌صورت تجمعی طبق برنامه زمانی که در پیوست (۳) تعیین و توافق شده است، به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.

  - قسط آخر یا باقیمانده حق‌الزحمه هر قسمت یا مرحله از مطالعات پس از تصویب مدارک و گزارش مربوط طبق ماده (۱۸) پرداخت می‌شود.

  - نحوه پرداخت حق‌الزحمه مرحله ساخت و تحویل، کار بر اساس دستورالعمل‌های مربوط است که در پیوست (۳) تعیین شده است.

  - زمان پرداخت حق‌الزحمه خدمات، اضافی موضوع‌بند «3-2» برحسب مورد، به‌تناسب پیشرفت کار و با توافق دو طرف تعیین می‌شود.

  - هر یک از اقساط حق‌الزحمه طی صورت‌حساب تجمعی که توسط مهندس مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می‌شود، پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می‌شود.

  - کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از دریافت صورت‌حساب آن را مورد بررسی قرار دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی ضمن ارسال یک نسخه از صورت‌حساب تأیید شده همراه با مستندات مربوط برای مهندس مشاور حق‌الزحمه را پرداخت کند.

  - هرگاه مهندس مشاور به اصلاحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت‌حساب معترض باشد اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ دریافت صورت‌حساب اصلاح شده به کارفرما اعلام می‌کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. هرگاه کارفرما همچنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده اصرار داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچـه مورد قبول اوست اقدام کند. در این حالت مهندس مشاور می‌تواند نسبت به مبلغ مازاد موردنظر خود از طریق ماده (۲۴) اقدام کند و در صورت محق‌بودن اصل مبلغ را به‌علاوه مبلغ مربوط به حفظ قدرت خرید، طبق بند «8-16»، دریافت می‌کند.

  - درصورتی‌که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت‌حساب‌های تأیید شده بیش از یک ماه از تاریخ دریافت آن تأخیر، کند برای حفظ قدرت خرید مبلغ تأیید شده، اضافه بـر اصل مبلغ تأخیر شده و برای مدت مازاد بر یک (۱) ماه مبلغی معادل حاصل‌ضرب نرخ تغییرات ماهانه شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده به مهندس مشاور پرداخت می‌شود. حداکثر مبلغ موضوع این بند پنج (۵) درصد مبلغ اولیه حق‌الزحمه یا پنج (۵) درصد مبلغ تجمعی صورت‌حساب‌های تأیید شده هرکدام بیشتر باشد، می‌باشد.

  - چنانچه کارفرما تا دو هفته پس از دریافت صورت‌حساب خدمات تأیید شده مشاور، بررسی و اعلام نظر کتبی ننماید و به استعلام کتبی مشاور نیز ظرف مدت دو (۲) هفته از انقضای مهلت یاد شده پاسخ ندهد از این تاریخ به بعد یک ماه از دریافت صورت‌حساب هفتاد (۷۰) درصد مبلغ صورت‌حساب مشمول مفاد بند (16-8) خواهد بود.

### پیش‌پرداخت

  - مشاور بعد از ابلاغ قرارداد یا هر مرحله یک هفته فرصت دارد تا نسبت به درخواست مکتوب پیش‌پرداخت به انضمام تضمین معتبر به انتخاب خود (در چهارچوب آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی) اقدام نماید. پس از ارائه درخواست مشاور کارفرما بیست و پنج درصد از مبلغ حق‌الزحمه قرارداد یا هر مرحله را به‌عنوان پیش، پرداخت بدون کسر کسور قانونی به مشاور پرداخت می‌کند مقدار این پیش‌پرداخت برای خدمات مرحله ساخت و تحویل ده درصد مبلغ اولیه حق‌الزحمه این مرحله است این مبلغ هنگام پرداخت حق‌الزحمه هر قسمت یا مرحله به‌تناسب کسر و تضمین مهندس مشاور به همان نسبت آزاد می‌شود.

  - در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد هرگاه در تسویه‌حساب نهایی مهندس مشاور بابت پیش‌پرداخت‌ها به کارفرما بدهکار باشد موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند وگرنه کارفرما از طریق، قانونی نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده‌ها تضمین‌ها و مطالبات مهندس مشاور با اخذ هزینه‌های مربوط اقدام می‌نماید

### صورت‌حساب نهایی و تسویه‌حساب

  - صورت‌حساب نهایی خدمات هر قسمت از مراحل مطالعاتی و طراحی پس از تصویب مدارک و گزارش‌های آن و صورت‌حساب نهایی هر قسمت از خدمات مرحله ساخت پس از پایان‌یافتن خدمات آن از سوی مهندس مشاور به‌صورت تجمعی تهیه و به‌منظور تأیید برای کارفرما ارسال می‌شود. این صورت‌حساب شامل حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن اضافه یا از آن کسر می‌شود کسور قانونی پرداخت‌های قبلی یـا علی‌الحساب، حق‌الزحمه افزایش یا کاهش خدمات هزینه‌های تطویل حفظ قدرت خرید، تعلیق خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده و نظایر آن است صورت‌حساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم می‌شود ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ دریافت به‌وسیله کارفرما رسیدگی و تأیید می‌شود.

  - درصورتی‌که صورت‌حساب یاد شده نیاز به اصلاح داشته باشد کارفرما اصلاحات موردنظر خود را در جلسه‌ای که طی مدت یاد شده با مهندس مشاور تشکیل می‌دهد مطرح نموده و نتیجه را با مشاور توافق می‌کند

  - صورت‌حساب توافق شده به‌وسیله دو طرف قطعی بوده اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه‌حساب نهایی مشاور قرار می‌گیرد در این حالت برحسب مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد وگرنه طبق مفاد «7-16» عمل می‌شود برای تأیید و پرداخت صورت‌حساب نهایی خدمات به تمدید زمان قرارداد نیازی نیست و تا زمان آزادسازی یا ضبط تضمین حسن انجام کار قرارداد نافذ می‌باشد.

  - هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت‌حساب نهایی بستانکار شناخته شود، تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات او بی‌درنگ طبق ماده (۱۴) آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از تأیید صورت‌حساب نهایی، پرداخت می‌گردد.

  - هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت‌حساب نهایی بدهکار، شود ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ تأیید صورت‌حساب بدهی خود را به کارفرما می‌پردازد در این صورت بی‌درنگ تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات او آزاد می‌شود و هرگاه از این پرداخت خودداری کند کارفرما حق دارد از محل سپرده‌ها تضمین‌ها و مطالبات مهندس مشاور طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار و انجام تعهدات او را آزاد نماید و اگر مبالغ یاد شده برای وصول مطالبات کافی نباشد طبق قوانین جاری کشور مطالبات خود را از سایر دارایی‌های او وصول کند.

### ماده ۱۹ تغییرات مدت خدمات و حق‌الزحمه مربوط

در صورت پیش‌آمدن هر یک از موارد زیر مدت قرارداد تغییر می‌یابد:

  - تغییر حدود خدمات

  - بروز تأخیر به عللی خارج از قصور مهندس مشاور

  - وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری

  - تعلیق کارها از طرف کارفرما

  - تأخیر غیرمجاز از سوی مهندس مشاور.

در چنین مواردی مهندس مشاور باید باتوجه‌به مفاد ماده مربوط و بر اساس مبانی قرارداد، تغییرات لازم در مدت و مبلغ حق‌الزحمه و تأثیر آن روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما اعلام کند، کارفرما حداکثر پانزده (۱۵) روز پس از دریافت، گزارش نظر خود را اعلام خواهد کرد نتایج طی صورت‌جلسه‌ای تنظیم و توسط کارفرما به مهندس مشاور ابلاغ می‌شود.

تغییر مدت هر قسمت یا مرحله بر اساس کنترل‌هایی که حین انجام کار صورت می‌گیرد تا دو هفته قبل از پایان مدت آن قسمت یا مرحله یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسی مورد بررسی نهایی قرار گرفته و درباره کاهش یا تمدید مدت و میزان تأخیرهای مجاز و غیرمجاز توافق به عمل می‌آید و نتیجه طی صورت‌جلسه‌ای توسط کارفرما به مهندس مشاور ابلاغ می‌شود.

چنانچه کارفرما تا یک هفته قبل از پایان مدت قرارداد نسبت به تعیین تکلیف تمدید مدت قرارداد اقدام نکند مهندس مشاور باید میزان زمان لازم برای تکمیل کار را به‌صورت مکتوب به کارفرما پیشنهاد دهد. در صورت عدم اظهارنظر کارفرما ظرف مدت ده (۱۰) روز مهندس مشاور می‌تواند طبق بند «۸-۹-۲۲» اقدام نماید.

در صورت عدم توافق دو طرف در مورد تعیین میزان انواع تأخیرها موضوع بنابه‌درخواست هر یک از دو طرف طبق ماده (۲۴) رسیدگی می‌شود.

### خسارت تأخیر

  - بابت تأخیر غیرمجاز مهندس مشاور خسارتی معادل حاصل‌ضرب نسبت مدت تأخیر غیرمجاز به مدت قسمت یا مرحله مربوط در میزان حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد حق‌الزحمه مربوط از مهندس مشاور دریافت می‌شود.

  - بابت تأخیر مجاز مهندس مشاور مبلغی معادل پنجاه (۵۰) درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه در مجموع ماه‌های اضافه شده طبق بخشنامه‌های مربوط به حق‌الزحمه اضافه می‌شود حداکثر مدت برای پرداخت حق‌الزحمه تأخیر مجاز قرارداد برای مراحل، مطالعاتی، نصف مدت قسمت یا مرحله مربوط و حداکثر شش ماه و برای مرحله ساخت و تحویل تابع شرایط اجرای کار است.

  - پس از سپری‌شدن این مدت و عدم ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما مهندس مشاور می‌تواند طبق بند «3-9-22»، عمل کند.

تبصره ۱: تغییر مدت ناشی از افزایش حدود، خدمات مشمول دریافت خسارت تأخیر مجاز نیست و حق‌الزحمه آن مطابق با ضوابط ماده (۳) محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره ۲: در قراردادهایی که حق‌الزحمه آنها بر اساس تعرفه‌های ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجه کشور محاسبه و پرداخت می‌شود در صورت تعیین تکلیف نحوه محاسبه حق‌الزحمه تأخیر مجاز در تعرفه مربوط از جمله حق‌الزحمه خدمات نظارت در مدت تأخیر مجاز، حق‌الزحمه طبق دستورالعمل مربوط محاسبه می‌شود و مشمول خسارات تعیین شده در این ماده نیست.

### تعلیق

  - کارفرما می‌تواند با اعلام کتبی ده (۱۰) روزه به مهندس مشاور در حین انجام خدمات هر قسمت یا مرحله تمام یا بخشی از خدمات موضوع آن قسمت یا مرحله را طی ابلاغیه‌ای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است، به حالت تعلیق درآورد.

  - ابلاغ تعلیق برای خدمات مطالعات قبل از سپری‌شدن سه‌چهارم مدت اولیه و با احتساب تمدیدهای مجاز برای هر یک از این قسمت‌ها یا مراحل مجاز است و تعلیق خدمات مرحله ساخت و تحویل، تابع وضعیت تعلیق کارهای اجرایی است که تحت نظارت مهندس مشاور است.

  - تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت یا مرحله فقط برای یک‌بار مجاز است. مدت تعلیق در هر قسمت یا مرحله از خدمات حداکثر یک‌چهارم مدت اولیه و یا چهار (۴) ماه هرکدام که کمتر است خواهد بود.

  - درصورتی‌که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد کارفرما حداکثر تا ده (۱۰) روز قبل از پایان مدت، تعلیق موضوع را به مهندس مشاور پیشنهاد می‌کند و در صورت موافقت مهندس مشاور حداکثر به مدت سه (۳)، ماه قرارداد تمدید می‌گردد هرگاه مشاور با تمدید مدت تعلیق موافقت نکند، مهندس مشاور می‌تواند طبق بند «4-9-22» عمل کند.

  - پرداخت هزینه‌های مربوط به دوران تعلیق، خدمات به‌استثنای خدمات مرحله ساخت و تحویل که تابع بخشنامه‌های مربوط است ماهانه معادل چهل (۴۰) درصد حق‌الزحمه متوسط ماهانه است پرداخت این مبلغ برای حداکثر هفت (۷) ماه و به‌صورت اقساط ماهانه مجاز است.

  - مهندس مشاور موظف است پس از شروع، تعلیق خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز گزارش وضعیت خدمات را تا هنگام ابلاغ، تعلیق تهیه و با تعیین میزان هزینه‌های تعلیق موضوع‌بند «5-21» به کارفرما تسلیم نماید.

  - مهندس مشاور بیست (۲۰) روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد استعلام می‌کند. در صورت اعلام نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار پس از سپری‌شدن مدت تعلیق اجرای کار ادامه می‌یابد هرگاه تا پایان مدت تعلیق کارفرما نظر خود را در مورد ادامه کار اعلام نکند مشاور می‌تواند خاتمه کار را درخواست کند.

  - چنانچه در دوران، تعلیق کارفرما تصمیم به لغو تعلیق، بگیرد موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ می‌کند. در این صورت حداکثر ده (۱۰) روز پس از ابلاغ کار ادامه می‌یابد.

### خاتمه‌دادن به قرارداد

  - در صورت لزوم کارفرما می‌تواند در هر زمان به قرارداد خاتمه دهد در این حالت، موضوع خاتمه قرارداد ابتدا به‌وسیله هیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما (در خصوص دستگاه‌هایی که زیرمجموعه هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نیستند) بررسی و تأیید شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده خاتمه قرارداد با رعایت بند (2-22) به مشاور ابلاغ می‌شود.

  - در هر مرحله‌ای که کارفرما قصد خاتمه‌دادن به قرارداد را داشته باشد موضوع را با تعیین مهلت دو (۲) ماهه به مهندس مشاور اعلام می‌کند.

  - مهندس مشاور پس از دریافت ابلاغ خاتمه، قرارداد بی‌درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده (۱۵)، روز گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهیه و تسلیم کند این گزارش باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز بخش‌هایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مهلت باقیمانده از دو (۲) ماه یاد شده ضروری و امکان‌پذیر است همراه با تعیین میزان حق‌الزحمه آنها باشد.

  - در خصوص خدماتی که تکمیل‌کردن آنها در مهلت باقیمانده از دو (۲) ماه امکان‌پذیر است هرگاه کارفرما رأساً یا بر اساس گزارش مهندس مشاور تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود باید موضوع را ظرف مدت یک (۱) هفته به مهندس مشاور اعلام کند. در این صورت مهندس مشاور موظف است خدمات یاد شده را در مهلت باقیمانده از دو ماه تکمیل کند.

  - درهرصورت مهندس مشاور موظف است در پایان مهلت دو (۲) ماهه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک کار تحویل اموال کارفرما و خارج ساختن اموال خود از کارگاه (در صورت وجود) و ارائه صورت‌حساب حق‌الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه‌های ناشی از پایان‌دادن قرارداد، مانند موافقت‌نامه‌ها تعهدات مهندس مشاور در مقابل کارمندان خود یا مؤسسات دیگر برچیدن دستگاه نظارت فنی کارگاهی و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به کشورشان مشروط بر این که این هزینه‌ها به‌منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختی نشده باشد، اقدام نماید.

  - کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده (۱۵) روز پس از دریافت صورت‌حساب و صورت هزینه‌های موضوع‌بند «5-22» نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده اقدام نماید و مطابق ماده (۱۸) با مهندس مشاور تسویه‌حساب کند. سپرده حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات مهندس مشاور در این حالت باتوجه‌به ماده (۱۸) آزاد می‌شود.

  - هرگاه خاتمه‌دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر یک از مراحل قرارداد طرح شود، کارفرما قرارداد را بدون تشریفات خاصی پس از تسویه‌حساب با مهندس، مشاور بابت خدمات مرحله قبل پایان می‌دهد

  - در مورد شمول بند «2-1-27» هرگاه منع قانونی رفع نشود قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می‌شود و طبق مفاد این ماده عمل می‌گردد.

  - مهندس مشاور می‌تواند خاتمه‌دادن به قرارداد را در هر یک از موارد زیر، درخواست کند:

    - عدم ابلاغ خدمات مرحله بعد طی مهلت‌های مندرج در ماده (۲)

    - در صورت افزایش مبلغ مربوط به حفظ قدرت خرید بیش از پنج درصد (۵) مبلغ اولیه حق‌الزحمه قرارداد موضوع‌بند «8-16».

    - در صورت سپری‌شدن حداکثر مدت تعیین شده برای پرداخت حق‌الزحمه تأخیر مجاز، موضوع‌بند «2-20».

    - در صورت موافقت‌نکردن با تمدید مدت تعلیق بیش از چهار (۴) ماه، موضوع‌بند «21-4» یا اعلام نظر نکردن کارفرما برای ادامه کار موضوع‌بند «7-21».

    - در صورت انجام‌ندادن مفاد بند «1-12» از سوی کارفرما بیش از سه (۳) ماه از تاریخ موردنظر در برنامه زمانی

    - در صورت عدم تبعیت کارفرما از رأی داوری، موضوع‌بند «3-24».

    - در صورت وقوع شرایط مندرج در بند «1-28».

    - در صورت عدم اظهارنظر کارفرما در مورد درخواست تعیین تکلیف مدت قرارداد از سوی مشاور موضوع ماده (۱۹)

  - درصورتی‌که کارفرما حداکثر تا یک ماه زمینه‌هایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی مهندس مشاور شده است رفع، کند مهندس مشاور از درخواست خاتمه صرف‌نظر می‌کند و خدمات خود را ادامه می‌دهد. در غیر این صورت پس از انقضای مهلت یک (۱) ماهه مهندس مشاور مجدداً درخواست خود را به همراه مستندات مربوط برای کارفرما ارسال می‌کند در صورت عدم رفع زمینه‌هایی که منجر به درخواست خاتمه قرارداد شده است حداکثر بعد از دو (۲) هفته مهندس مشاور می‌تواند خاتمه قرارداد را به کارفرما اعلام نموده و اقدام لازم نسبت به تهیه و ارسال صورت‌حساب نهایی و انجام تسویه‌حساب مطابق با ماده (۱۸) را انجام دهد.

### فسخ قرارداد

  - کارفرما می‌تواند در هر یک از موارد زیر بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ کند.

    - اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد به‌استثنای مفاد بخش اول بند «2-1-27».

    - عدم اطلاع به کارفرما در مورد بند «2-1-27».

    - انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث، بدون اجازه کارفرما.

    - ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت.

    - اثبات این مطلب که مهندس مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن به کارکنان کارفرما دستمزد پاداش یا هدایایی، داده یا آنها یا واسطه‌های آنان را در منافع خود شریک کرده است، با تشخیص هیئت رسیدگی به شکایات قانون مناقصات یا مرجع قضایی.

  - کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر ابتدا به مهندس مشاور اخطار می‌کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکال‌ها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک (۱) ماه به‌صورت قابل‌قبول درآورد در صورت عدم اقدام از سوی مشاور برای رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع فسخ قرارداد باید ابتدا به‌وسیله هیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما (در خصوص دستگاه‌هایی که زیرمجموعه هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نیستند) بررسی و تأیید شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده به مشاور ابلاغ گردد.

تبصره: در قراردادهایی که مبلغ اولیه حق‌الزحمه بیش از سقف معاملات متوسط است، یکی از اعضای هیئت یاد شده با استعلام کتبی از نهاد صنفی مربوط مشخص می. شود در صورت عدم معرفی نماینده ظرف مدت یک (۱) هفته از دریافت استعلام انتخاب تمام اعضا به عهده وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما خواهد بود.

    - تأخیر غیرمجاز در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله بیش از سی (۳۰) درصد مدت قسمت یا مرحله مربوط.

    - رعایت‌نکردن استانداردهای فنی و شئونات اخلاق حرفه‌ای.

    - عدم تبعیت مشاور از رأی داوری، موضوع‌بند «3-24».

  - مهندس مشاور با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد موظف است از ادامه کار خودداری کند، بی‌درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می‌شود حداقل دو هفته اصل مدارک و گزارش‌های خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد.

  - کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد بی‌درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات به نفع خود اقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ حق‌الزحمه خدمات انجام شده قابل‌قبول تا تاریخ، فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد. بدیهی است کارفرما موضوع را بی‌درنگ به سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌منظور اقدام لازم اعلام می‌کند.

### حل اختلاف

  - هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید، دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای داوری طبق بند «3-24»، برحسب مورد به روش تعیین شده در بندهای «1-1-24» و یا «2-1-24» عمل نمایند.

    - در مورد مسائل ناشی از برداشت‌های متفاوت دو طرف از بخشنامه‌هایی که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ شده است هریک از دو طرف از سازمان برنامه‌وبودجه کشور چگونگی اجرای بخشنامه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام می‌شود عمل کنند.

    - در مورد اختلاف‌نظرهایی که خارج از شمول بند «1-1-24» است رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناسی یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیئت کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد عمل کنند.

  - درصورتی‌که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع‌بند «2-1-24» به توافق نرسند یا نظر اعلام شده طبق بندهای «1-1-24» و «2-1-24»، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد برای حل اختلاف طبق بند «3-24» اقدام می‌گردد.

  - هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش، آید که راجع به اموال باشد هر یک از طرف‌ها می‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه کنند.

تبصره ۱- چنانچه رئیس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نمود مرجع حل اختلاف، شورای‌عالی فنی خواهد بود.

تبصره ۲- رسیدگی و اعلام نظر شورای‌عالی فنی باید در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورا دو طرف طبق آن عمل خواهند کرد.

  - ارجاع موضوع‌های مورد اختلاف به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف یا شورای‌عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

  - ارجاع موضوع‌های مورد اختلاف به دادگاه قبل از مراجعه و طی فرایند داوری مجاز نمی‌باشد.

### مالیات بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

  - پرداخت هرگونه، مالیات، عوارض حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مهندس مشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل موردنیاز مهندس مشاور که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن در آینده تغییر می‌نماید با رعایت مفاد بند «2-25» به عهده مهندس مشاور است. مبالغی از این، مالیات‌ها عوارض بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود از پرداخت‌های مهندس مشاور کسر می‌شود و به‌حساب وی به مراجع مربوط حواله می‌گردد در صورت نپرداختن و یا تأخیر در واریز کسور قانونی یاد شده، جبران زیان‌های آن برعهده کارفرما خواهد بود.

  - درصورتی‌که مالیات، عوارض حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز آنهایی که هنگام امضای قرارداد وجود دارد تغییر کند حق‌الزحمه مهندس مشاور، نیز توسط کارفرما به‌تناسب بر اساس دستورالعمل‌های سازمان برنامه‌وبودجه کشور تعدیل خواهد شد.

### مسئولیت مهندس مشاور

  - مهندس مشاور در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش‌بینی‌شده در پیوست‌های (۱ و ۲) این قرارداد، مسئول است.

  - تأیید خدمات و یا تصویب مدارک و گزارش‌های مطالعات محاسبات و یا طراحی‌های مهندس مشاور از سوی کارفرما از مسئولیت‌های مهندس مشاور در رعایت استانداردها و اصول علمی و فنی نمی‌کاهد و درهرحال مهندس مشاور مسئول و جوابگوی کاستی‌هایی است که به علت نقص کار او بعدها در کار مشاهده شود.

  - مسئولیت مهندس مشاور در قبال واگذاری بخشی از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی که برحسب ضرورت مورد تأیید کارفرما نیز قرار گرفته باشد، کماکان همان مسئولیت‌های موضوع این قرارداد است و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات رافع هیچ یک از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور در برابر کارفرما، نخواهد بود.

### ممنوعیت قانونی

  - مهندس مشاور اعلام می‌کند که در موقع عقد این قرارداد مشمول ممنوعیت اصل (۱۴۱) قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 22/10/1337، نیست.

    - درصورتی‌که خلاف آن برای کارفرما ثابت شود یا تغییراتی در صاحبان سهام مدیران یا بازرسان مهندس مشاور رخ دهد که با مفاد قوانین یادشده تعارض داشته باشد قرارداد در چهارچوب ماده (۲۳) فسخ می‌شود.

    - در شرایطی که تغییراتی در دستگاه‌های دولتی یا کارفرما ایجاد گردد که مشمول ممنوعیت یاد شده باشد مهندس مشاور موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و درصورتی‌که منع قانونی رفع، نشود کارفرما قرارداد را خاتمه می‌دهد. هرگاه مهندس مشاور مراتب را به‌محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند کارفرما قرارداد را فسخ می‌نماید.

  - مهندس مشاور مدیران و شرکای او در مدت این قرارداد نباید در قراردادهای پیمانکاری یا خرید مصالح لوازم و تجهیزات موردنیاز اجرای عملیات آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت و یا منافعی داشته باشند.

  - کارکنان خارجی مهندس مشاور و یا همراهان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند.

  - مهندس مشاور موظف است تمام اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات این قرارداد تحصیل یا تولید می‌کند محرمانه تلقی  نماید و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیرمجاز به آنها به کار بندد.

### حوادث قهری

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام شده یا نشده انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله سیل و طغیان‌های غیرعادی، خشکسالی‌های بی‌سابقه و همچنین آتش‌سوزی‌های دامنه، دار طوفان و حوادث مشابه که خارج از کنترل طرفین قرارداد باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد

  - هرگاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد، هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند طبق مفاد ماده (۲۲) عمل کنند.

  - هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان‌پذیر نباشد مطابق ماده تعلیق عمل می‌شود.

تبصره: وجود شرایط اضطراری با توافق طرفین تعیین و تأیید می‌شود.

### انتقال به غیر

  - مهندس مشاور حق ندارد کل موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند در صورت موافقت کارفرما واگذاری حداکثر نیمی از خدمات موضوع قرارداد به اشخاص ثالث امکان‌پذیر بوده و در این حالت نیز از مسئولیت و تعهدات مهندس، مشاور به‌هیچ‌عنوان کاسته نمی‌شود.

  - کارفرما می‌تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند در این صورت انجام تعهدات کارفرما دررابطه‌با حقوق یا اختیارات تفویض شده بر عهده آن اشخاص خواهد بود. بدیهی است دستورهای ابلاغ شده و یا مدارک امضا شده قبل از تفویض اختیارات معتبر بوده و در صورت نیاز به تغییر  روابط بند (3-1-1) ملاک عمل خواهد بود.

### اشخاص و یا قراردادهای ثالث

در مواردی که اجرای خدمات این قرارداد از سوی مهندس مشاور مستلزم اعمال اختیارات یا اجرای وظایف مقرر در پیمان‌ها و قراردادهای دیگری باشد برحسب مورد به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

  - درصورتی‌که اختیارات یا وظایف در چارچوب پیوست (۲) منظور نشده باشد، مهندس مشاور در انجام این، امور باتوجه‌به دانش فنی و تجربه، خود به‌عنوان یک شخص بی‌طرف عمل می‌کند.

  - چنانچه در قرارداد با پیمانکاران یا اشخاص ثالث به مهندس مشاور حق تغییر حدود تعهدات داده شده باشد مهندس مشاور دستورهای لازم را در چارچوب قراردادها صادر می‌کند و گزارش موارد تغییر را به کارفرما تسلیم خواهد نمود.

### دسترسی به محل

  - کارفرما باید امکان دسترسی بدون ممانعت به مکان پروژه را به‌منظور انجام خدمات این قرارداد، برای مهندس مشاور فراهم کند.

  - اخذ مجوزهای لازم برای انجام خدمات بر روی زمین و مسیرهای مربوط بر عهده و به هزینه کارفرما است.

  - مهندس مشاور برای کسب مجوزهای لازم با کارفرما در حد توان همکاری خواهد کرد.

### رعایت مقررات، ایمنی بهداشت محیط، محیط‌زیستت و امنیت

  - مهندس مشاور باید اطمینان یابد که کارکنانش خدمات را به طور ایمن و مطمئن در چارچوب ضوابط و مقررات ایمنی بهداشت محیط، محیط‌زیست و امنیت انجام می‌دهند و ضوابط یاد شده را، در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می‌کنند.

  - مهندس مشاور مراقبت می‌کند که پیمانکاران و سایر گروه‌هایی که در انجام کارهای پروژه موضوع قرارداد فعالیت می‌کنند طبق مقررات ضوابط و دستورالعمل‌های حفاظت و ایمنی کارگاه‌ها در کشور عمل نمایند این مراقبت رافع مسئولیت‌های پیمانکاران و سایر گروه‌های اجرایی نخواهد بود.

### کارآموزی

  - کارفرما می‌تواند متناسب با حجم کار شماری مهندس و دانشجوی مرتبط با موضوع قرارداد را باهدف آموزش، از کارشناسان خود و یا دانشجویان دانشگاه‌ها به مهندس مشاور معرفی کند. مهندس مشاور موظف به قبول و آموزش آنان است.

  - هزینه تأمین مسکن، حقوق مزایا و هزینه‌های بالاسری از جمله حق بیمه کارآموزان، برعهده کارفرماست.

### مالکیت اسناد

تمام مدارک و گزارش‌هایی که به‌موجب این قرارداد توسط مهندس مشاور تهیه می‌شوند، از جمله نسخ اصلی نورگذر یا رایانهای همه متعلق به کارفرما می‌باشد مهندس مشاور، می‌تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و گزارش‌های یاد شده را نزد خود نگاه دارد. درصورتی‌که در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باشد مهندس مشاور حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد مقاله‌های علمی را به نام، خود در سمینارها اجلاس‌ها و نشریات علمی و فنی منتشر نماید.

### ابلاغ‌ها

هرگونه اطلاعیه دستور کار اعلام، نظر ابلاغ، تعلیق، خاتمه فسخ و موارد مشابه تنها به‌صورت کتبی و یا در صورت توافق طرفین و درج در شرایط خصوصی قرارداد به‌صورت رایانامه معتبر است. رسید دبیرخانه هر دو طرف و یا رسید تحویل، پستی ملاک تسلیم، گزارش‌ها مدارک و مکاتبات است.

### زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسی است درصورتی‌که مدارک قرارداد علاوه بر فارسی به زبان‌های دیگری نیز تهیه شده باشد متن فارسی معتبر است. مهندس مشاور باید مدارک و گزارش‌های مطالعات طراحی و نظارت گزارش‌های ارزشیابی و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه کند. در مواردی که طبق نظر کارفرما کار باید به مناقصه بین‌المللی گذاشته شود مشاور اسناد مربوط را علاوه بر زبان فارسی

به زبان موردنظر کارفرما نیز تهیه می‌نماید و چنانچه در شرح خدمات، قرارداد ترجمه و تهیه مدارک به زبان‌های دیگر پیش‌بینی‌نشده باشد این خدمات به‌عنوان خدمات اضافه تلقی شده و حق‌الزحمه آن از سوی کارفرما پرداخت می‌گردد

### ماده ۳۷ قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد، از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

| نماینده مجاز کارفرما |  | صاحب امضای تعهدآور مهندس مشاور |
| --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگی |  | نام و نام خانوادگی |
| امضا |  | مهر و امضا |